## V1
Código | Título | Fecha
HU_001 | Registro de usuario | 2025-10-12
Descripción
como usuario quiero registrarme creando una cuenta con mi información personal para poder acceder a la plataforma y utilizar los servicios que ofrece el sistema.
Estimación | Prioridad | Dependencia
5 | 5
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | validacion de formulario | pendiente
2 | interfaz de registro | pendiente
3 | guarda informacion en la base de datos | pendiente
4 | mensaje de confirmación al hacer el registro | pendiente
5 | consumo de la APPIREST | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Camilo Arevalo | 2025-10-12
Código | Título | Fecha
HU_002 | Inicio de sesión | 2025-10-12
Descripción
Como usuario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder de forma segura a la plataforma según mi rol y hacer uso de los servicios que esta misma ofrece
Estimación | Prioridad | Dependencia
5 | 5 | HU_001
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | Validacion de credenciales | pendiente
2 | Consulta en base de datos | pendiente
3 | Redirección según el rol del usuario | pendiente
4 | interfaz de inicio de sesión | pendiente
5 | consumo de la APPIREST | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Camilo Arevalo | 2025-10-12
Código | Título | Fecha
HU_003 | Gestionar Usuarios registrados | 2025-10-12
Descripción
Como Administrador, quiero controlar los usuarios que entran, sus limitaciones, el registro de mas usuarios de la parte administrativa para solo el control de personal autorizado y revision de contenido.
Estimación | Prioridad | Dependencia
5 | 5 | HU_002
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | desarrollar listado y busqueda de usuarios registrados | pendiente
2 | implementar registro manual de usuarios nuevos | pendiente
3 | configurar roles y limitaciones de usuarios | pendiente
4 | implementacion de edicion y eliminación de usuarios | pendiente
5 | consumo de la APPI | pendiente
6 | seguridad del rol | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Camilo Arevalo | 2025-10-12
Código | Título | Fecha
HU_004 | eliminación de usuario | 2025-10-12
Descripción
Como administrador, quiero cambiar el estado del usuario a inactivo o eliminar perfiles para que no tengan acceso por motivos de seguridad o por motivos de contenido inapropiado y si el usuario quiere borrar su perfil
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_003
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | actualizar documentación de gestion de usuarios | pendiente
2 | implementar logica de backend para desactivar o eliminar usuarios | pendiente
3 | notificar al usuario sobre la la eliminación o desactivación de su cuenta | pendiente
4 | actulización de base de datos para soportar el estado inacivo de los usuarios | pendiente
5 | validar resticciones de seguridad al eliminar o deesactivar usuarios | pendiente
6 | interfaz fronted y backend | pendiente
7 | cosumo de la API | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Camilo Arevalo | 2025-10-12
Código | Título | Fecha
HU_005 | actualización de usuario | 2025-10-12
Descripción
Como usuario, quiero poder actualizar los datos de mi perfil, como mi nombre, redes sociales, número de contacto, Correo, Biografía, foto_Url, eliminar(desactivar) perfil, etc
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_002
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | agregar funcionalidad para actualizar foto de perfil | pendiente
2 | agregar funcionalidad para actualizar los proyectos | pendiente
3 | actualizacion en la base de datos de los cambios realizados | pendiente
4 | actualizar endpoints de API para edición de perfil | pendiente
5 | mensajes de confrimación y error al confirmar edición | pendiente
6 | interfaz front y backend | pendiente
7 | consumo de las APIS | pendiente
8 | validaciónes de formulario | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Camilo Arevalo | 2025-10-12
Código | Título | Fecha
HU_006 | crear publicacion | 2025-10-12
Descripción
Como usuario quiero poder crear publicaciones para que los demas puedan saber que es lo que pienso y poder expresarme mas a gusto.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 5 | HU_002
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | validación de datos ingresados en el formulario | pendiente
2 | crear funcionalidad para crear publicaciones | pendiente
3 | mostrar mensajes de éxito o error al crear publicaciones | pendiente
4 | interfaz frontend y backend | pendiente
5 | consumo de APIS | pendiente
6 | conexión a la base de datos para nuevo registro en la tabla | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Camilo Arevalo | 2025-10-12
Código | Título | Fecha
HU_007 | reaccionar a publicaciones | 2025-10-12
Descripción
Como usuario, quiero reaccionar a las publicaciones que me agraden o me disgusten.
Estimación | Prioridad | Dependencia
3 | 4 | HU_006
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | visualizar y registrar la fecha de crecion del producto | pendiente
2 | mostrar y actualizar el estado del producto basado en la cantidad disponible | pendiente
3 | permitir modificaciones en los productos para evitar incoherencias | pendiente
4 | conexión a base de datos para actulizar despues de cambios | pendiente
5 | interfaz backend y frontend | pendiente
6 | consumo de la APPI | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_008 | visualización de produtos | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero poder visualizar la información detallada de los productos disponibles, incluyendo precio, productor, descripción, imágenes y disponibilidad
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_007 y HU_006
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | mostar información detallada de cada producto | pendiente
2 | agregar soporte para visualzación de imágenes de los porductos | pendiente
3 | implementar consultas desde la base de datos y actualizacion de la misma | pendiente
4 | tabla productos con sus respectivos campos para los productos | pendiente
5 | consumo de las APPIS | pendiente
6 | intefaz fronted y bakcend | pendiente
7 | realizar pruebas de vizualicacion de productos | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_009 | Implementar Información de Productos ( productor ) | 2025-01-12
Descripción
Como productor, quiero editar, crear, visualizar productos para poder actualizar precios, corregir errores o modificar inventario según la disponibilidad real.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_007 y HU_006
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar funcionalidad de creación de productos | pendiente
2 | implementar funcionalidad de edición de productos | pendiente
3 | implementar funcionalidad de visualización de productos | pendiente
4 | actualizar inventario según disponibilidad real | pendiente
5 | validacion de formulario prodcutos | pendiente
6 | pruebas de funcionalidad de gestion de productos | pendiente
7 | interfaz backend y frontend | pendiente
8 | consumo de las APPIS | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_010 | información de pedidos | 2025-01-12
Descripción
Como cliente y productor, quiero acceder a los detalles completos de mi pedido, incluyendo fecha, productos incluidos, valores totales y estado para revisar su información y hacer seguimiento adecuado.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | reliazar pruebas de usuario para vizualizacion de productos | pendiente
2 | integrar la visualización de detalles de pedido | pendiente
3 | consultas a la bade de datos sobre pedidos y su información | pendiente
4 | validar acceso y permisos para ver detalles de pedido | pendiente
5 | interfaz forntend y backend | pendiente
6 | tabla en base de datos de pedidos | pendiente
7 | realizar pruebas de vizualicación de productos | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_011 | estado de pedido | 2025-01-12
Descripción
Como productor, quiero actualizar el estado de un pedido (por ejemplo, “en preparación”, “en camino” o “entregado”) para mantener informado al cliente sobre el progreso y garantizar transparencia en el proceso.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar la logica de actualización de estado | pendiente
2 | realizar pruebas de actualización de estado de pedido | pendiente
3 | validar permisos de usuario para actualizar estado de pedido | pendiente
4 | noticacion al cliente sobre el cambio de estado del pedido | pendiente
5 | actualización del modelo de datos para soprte de estado | pendiente
6 | tabla pedidos en base de datos | pendiente
7 | interfaz frontend y backend | pendiente
8 | consumo de la APPI | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_012 | historial de pedido | 2025-01-12
Descripción
Como cliente y productor ver el historial de los pedidos realizados para controlar las compras, verificar productos anteriores o gestionar reclamos en caso de ser necesario.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_010 y HU_011
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar acceso a detalles de pedido desde el historial | pendiente
2 | implementar la consulta de historial de pedidos en backend | pendiente
3 | integración de la visualización de historial de pedidos en frontend | pendiente
4 | validacion de roles y permisos de acceso al historial de pedidos | pendiente
5 | consumo de las APPIS | pendiente
6 | agregación de filtros de busqueda en el historial de pedidos | pendiente
7 | consumo de las APPIS | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_013 | crear pedido | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero generar un nuevo pedido con los productos que he seleccionado para completar el proceso de compra y recibir los productos que necesito.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_010 y HU_011
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | conexión a base de datos para nuevos pedidos | pendiente
2 | validación de información del pedido antes de su creación | pendiente
3 | implementación de selección de productos para el pedido | pendiente
4 | desarrolar proceso de confirmación y envio del pedido | pendiente
5 | notificar al cliente sobre la creación exitiosa de su pedido | pendiente
6 | agregación de filtros de busqueda en el historial de pedidos | pendiente
7 | interfaz fronted y bakcend | pendiente
8 | consumo de las APPIS | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_014 | agragación de productos al carrito de compra | 2025-01-12
Descripción
Como cliente, quiero añadir productos al carrito de compras, para ir organizando lo que deseo comprar, sin tener que hacerlo de inmediato,facilitando la compra y disminuyendo el tiempo de la misma.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_010 y HU_011
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar acceso a detalles de pedido desde el historial | pendiente
2 | implementar la consulta de historial de pedidos en backend | pendiente
3 | integración de la visualización de historial de pedidos en frontend | pendiente
4 | validacion de roles y permisos de acceso al historial de pedidos | pendiente
5 | consumo de las APPIS | pendiente
6 | agregación de filtros de busqueda en el historial de pedidos | pendiente
7 | consumo de las APPIS | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12
Código | Título | Fecha
HU_015 | historial de pedido | 2025-01-12
Descripción
Como cliente y productor ver el historial de los pedidos realizados para controlar las compras, verificar productos anteriores o gestionar reclamos en caso de ser necesario.
Estimación | Prioridad | Dependencia
4 | 4 | HU_010 y HU_011
Pruebas de Aceptación
# | Descripción | Resultado
1 | implementar acceso a detalles de pedido desde el historial | pendiente
2 | implementar la consulta de historial de pedidos en backend | pendiente
3 | integración de la visualización de historial de pedidos en frontend | pendiente
4 | validacion de roles y permisos de acceso al historial de pedidos | pendiente
5 | consumo de las APPIS | pendiente
6 | agregación de filtros de busqueda en el historial de pedidos | pendiente
7 | consumo de las APPIS | pendiente
Solicitado | Redactado | Fecha
cliente | Derek Saavedra | 2025-01-12